## Sheet1
Date | Done | Backlog |  | date | done estimnations | total sprint estimations
2023-02-21 | 0 | 15 | Discovery Showcase Start of sprint 1 | 2023-03-20 | 0 | 4
2023-02-26 | 1 | 15 |  | 2023-03-25 | 2 | 4
2023-03-01 | 1 | 15 | start of Sprint 2 | 2023-03-27 | 3 | 24
2023-03-02 | 2 | 15
2023-03-06 | 7 | 15
2023-03-07 |  |  | Alpha Showcase